## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 28/04/2025 | 2025-03-05 | 100% | Trần Đăng Khoa | 28/04/2025 | 2025-03-05 | 100% | Trần Đăng Khoa
Submenu | 28/04/2025 | 2025-03-05 | 100% | Trần Đăng Khoa | 28/04/2025 | 2025-03-05 | 100% | Trần Đăng Khoa
Mainvisual | 28/04/2025 | 2025-03-05 | 100% | Trần Đăng Khoa | 28/04/2025 | 2025-03-05 | 100% | Trần Đăng Khoa
Feature | 28/04/2025 | 2025-03-05 | 100% | Trần Đăng Khoa | 28/04/2025 | 2025-03-05 | 100% | Trần Đăng Khoa
About | 28/04/2025 | 2025-03-05 | 100% | Trần Đăng Khoa | 28/04/2025 | 2025-03-05 | 100% | Trần Đăng Khoa
Team | 28/04/2025 | 2025-03-05 | 100% | Trần Đăng Khoa | 28/04/2025 | 2025-03-05 | 100% | Trần Đăng Khoa
Services | 28/04/2025 | 2025-03-05 | 100% | Trần Đăng Khoa | 28/04/2025 | 2025-03-05 | 100% | Trần Đăng Khoa
Pricing | 28/04/2025 | 2025-03-05 | 100% | Trần Đăng Khoa | 28/04/2025 | 2025-03-05 | 100% | Trần Đăng Khoa
JS Change Price | 28/04/2025 | 2025-03-05 | 100% | Trần Đăng Khoa | 28/04/2025 | 2025-03-05 | 100% | Trần Đăng Khoa
Back To Top | 28/04/2025 | 2025-03-05 | 100% | Trần Đăng Khoa | 28/04/2025 | 2025-03-05 | 100% | Trần Đăng Khoa
Projects | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 100% | Trần Hữu Phước | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 100% | Trần Hữu Phước
Testimonials | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 100% | Trần Hữu Phước | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 100% | Trần Hữu Phước
Counter | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 100% | Trần Hữu Phước | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 100% | Trần Hữu Phước
Clients | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 100% | Trần Hữu Phước | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 100% | Trần Hữu Phước
Blog | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 100% | Trần Hữu Phước | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 100% | Trần Hữu Phước
Contact | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 100% | Trần Hữu Phước | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 100% | Trần Hữu Phước
CTA | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 100% | Trần Hữu Phước | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 100% | Trần Hữu Phước
Footer | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 100% | Trần Hữu Phước | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 100% | Trần Hữu Phước
JS filter Isolate | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 100% | Trần Hữu Phước | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 100% | Trần Hữu Phước
Swiper JS | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 100% | Trần Hữu Phước | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 100% | Trần Hữu Phước